## Week 1-2
Contexte: La liste de contrôle pour le suivi de la performance en matière de coordination est un outil simple conçu pour suivre les progrès des dispositifs de coordination, y compris les mécanismes d'activation et de mise en œuvre du cluster dans les trois premiers mois après la déclaration d'une situation d'urgence de niveau 3 ou dans d'autres contextes nécessitant l'activation des clusters. Cette liste évalue l'état d’activation du cluster, la dotation en personnel, les fonctions principales, et les résultats attendus. Elle peut être utilisée à la fois comme une liste de vérification continue de la performance et comme un outil de gestion et de compte-rendu. Cette liste de contrôle peut également être utilisée pour s'orienter vers d'autres solutions de coordination comme la mise en place de groupes de travail thématiques ou sectoriels. Instructions: Il est conseillé d’utiliser cette liste de contrôle pour chaque cluster / secteur pays en fonction du lieu (capitale, province / région). Certaines sections de la liste doivent être complétées par les clusters du niveau mondial / agences chefs de file, tandis que d'autres doivent être complétées par le coordinateur du cluster/secteur pays. Les zones bleues indiquent la date à laquelle l'action doit être complétée. Un « X » doit être ajouté dans la case appropriée dès qu’une action est terminée, changeant automatiquement la couleur du bleu au vert (« 0 » changerait la couleur de la case en rouge = contraintes importantes, « 1 » changerait la couleur de la case en jaune = contraintes: les objectifs / fonctions sont mises en œuvre avec retard). La liste comprend une colonne pour les commentaires permettant d’indiquer les actions de suivi et le type de soutien supplémentaire nécessaires ou pour expliquer des retards importants dans la réalisation d'une action. Ces listes doivent être complétées / mises à jour deux semaines, un mois et deux mois après la déclaration d'une situation d'urgence de niveau 3, et doivent être mises à la disposition à la fois des clusters mondiaux / agences chefs de file et du CR / CH, et de l'EHP. Après la période de trois mois, un Rapport sur la Performance en termes de Coordination devra être rédigé, quand il y a plus de temps disponible pour évaluer la qualité des opérations du cluster relatives à ses engagements d'imputabilité envers les populations affectées et les six fonctions principales du cluster pays. ** Les 14 premiers jours sont inclus dans cet onglet. Les onglets suivants concernent les activités à 3-4 semaines et à 5-12 semaines.
Leadership
JOURS
Action | Produits | Lieu de l'action | Qui est en charge ? | Echéance | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Commentaires
Les responsables de l'IASC (et l'agence chef de file au niveau mondial) se réunissent et déterminent le niveau d'urgence | Détermination de l'état d'urgence humanitaire/ intervention de niveau 3 | Mondial | Les responsables de l'IASC et l'agence chef de file au niveau mondial | dans les 48 heures | bar: JOURS 2
L'agence chef de file au niveau mondial / le cluster au niveau mondial déploie des coordonnateurs de secteur/cluster habilités pour le L3 (niveau 3) si nécessaire | personnel en place | Mondial | L'agence chef de file + le cluster, au niveau mondial | dans les 72 heures
L'agence chef de file au niveau mondial / le cluster au niveau mondial déploie des specialistes de GI (gestion de l'information) sur une base «sans regrets" | personnel en place | Mondial | L'agence chef de file + le cluster, au niveau mondial | dans les 72 heures
L'agence chef de file au niveau mondial et les partenaires du cluster au niveau mondiall déploient du personnel technique supplémentaire pour l'evaluation des besoins, la plannification stratégique et l'élaboration d'un Appel Eclair (Flash Appeal) | personnel en place | Mondial | L'agence chef de file + partenaires du cluster, au niveau mondial | dans les 72 heures
L'agence chef de file au niveau mondial / le cluster au niveau mondial fournit des notes d'information à l'IASC sur les arrangements concernant le leadership, les déploiements de réponse rapide et les mecanismes de coordination du cluster | note d'information | Mondial, en consultant le pays et la région | L'agence chef de file + le cluster, au niveau mondial | en 7-10 jours | bar: JOURS 10
Coordination
Action | Produits | Lieu de l'action | Qui est en charge? | Echéance | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Commentairess
Le bureau pays de l'agence chef de file du cluster global examine s'il y a des lacunes en matiere de coordination pour son secteur | Note sur les conclusions | Pays | CLA | dans les 48 heures | bar: 2
Réunion de l'EHP où les arguments pour l'activation du cluster afin de combler les lacunes sont discutés, y compris le détail au niveau infra-national et la désignation des (co)-responsables | Arguments verbaux durant la réunion de l'EHP et comptes rendus de réunion | Pays | EHP + CLA | dans les 48 heures, examen après 3 mois | bar: 2
Contributions du cluster/secteur au MIRA (Multi- Cluster/Sector Initial Rapid Assessment: évaluation multisectorielle initiale rapide) et à la Définition Préliminaire du Scénario (DPS) | Analyse des besoins du secteur - contributions à la DPS et au MIRA | Pays | cluster / secteur GI + CC | dans les 72 heures
Les coordinateurs du Cluster / secteur identifient les projets prioritaires et les ressources nécessaires pour la dotation en personnel, sur la base des priorités stratégiques identifiées par la DPS/MIRA , et pour l'allocation du CERF initial | Liste des besoins en personnel du cluster / secteur, besoins des projets hierarchisés, estimation des coûts | Pays | CC + Partenaires | dans les 72 heures
L'agence (co)-chef de file du Cluster / secteur présente les projets prioritaires et les besoins en personnel au CH, pour l'allocation initiale du CERF | Liste des besoins en personnel du cluster / secteur, besoins des projets hierarchisés, estimation des coûts | Pays | EHP + CLA | dans les 72 heures
Fonction principale 1 - Mise en place d’une plate-forme pour soutenir la prestation de services | Activation des réunions de coordination de cluster / secteur, ordre du jour des réunions, comptes rendus, points d'action | Pays | CLA + CC | dans les 72 heures, puis quotidiennement pendant les deux premieres semaines et deux fois par semaine jusqu'à la semaine 8 | bar: 7; 14
Fonction principale 1 - Un mécanisme pour éliminer les doublons | Mise en place d'une base de données 4W | Pays | GI | <72 heures, mettre à jour quand nécessaire | bar: 7
Fonction principale 2 - Évaluation des besoins sectoriels et analyse des lacunes | Rapport sur les besoins et les lacunes (pour le secteur et comme contribution pour le MIRA, le plan stratégique initial, l'appel éclair initial, le rapport MIRA à 14 jours, l'appel éclair révisé, etc.) | Pays | CC + GI | <72 hrs, mettre à jour dans les 5 jours, autre mise à jour <14 jours | bar: 5; 14
Fonction principale 2 - Analyse de la réponse, y compris des questions transversales | Rapport sur l'analyse de la reponse (pour le secteur et comme contribution pour le MIRA, le plan stratégique initial, l'appel éclair initial, le rapport MIRA à 14 jours, l'appel éclair révisé, etc.) | Pays | CC | <72 hrs, mettre à jour dans les 5 jours, autre mise à jour <14 jours | bar: 5; 14
Fonction principale 2 - Hiérarchisation des priorités, fondée sur une analyse de la réponse humanitaire | Priorités définies (égamelent comme information pour le MIRA, le plan stratégique initial, etc) | Pays | CC + Partenaires | < 72 heures, mise à jour dans les 5 jours | bar: 5
Redevabilité
Action | Produits | Lieu de l'action | Qui est en charge? | Echéance | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Commentairess
Fonction princpale 3 - Developper un plan sectoriel | Plan sectoriel, avec des objectifs et des indicateurs | Pays | CC + Partenaires | dans les 5 jours | bar: 5
Fonction principale 3 - Les coordinateurs du cluster / secteur apportent une contribution au plan stratégique initial du CH | Contribution du secteur au plan stratégique initial couvrant les 3 premiers mois, comprenant des objectifs et des indicateurs | Pays | CC + Partenaires | après le jour 3, dans les 5 jours | bar: 5
Fonction principale 3 - Les coordinateurs du cluster / secteur examinent l'ébauche finale du plan stratégique initial | Commentaires finaux sur le plan stratégique initial de l'EHP | Pays | CC + CLA | dans les 5 jours | bar: 5
Fonction principale 3 - Mise en oeuvre et respect des normes et des directives existantes | Promotion des normes et bonnes pratiques | Pays | CC + Partenaires | <72 heures et mises à jour régulières | bar: 5; 14
Fonction principale 3 - Clarification des besoins de financement | Budgets du cluster pour l'Appel Eclair, PRH, FAU (fonds d'aide à l'urgence- ERF) / FHC (fonds humanitaires communs), CERF | Pays | CC + GI | selon le calendrier defini dans le document | bar: 7
Fonction principale 4 - Identification des préoccupations de plaidoyer | Contributions pour la communication du CH/EHP | Pays | CC + GI | dans les 5 jours et mises à jour regulieres | bar: 5; 14
Fonction principale 4 - Entreprendre des activités de plaidoyer au nom des partenaires du cluster et de la population affectée | Communiqué de presse / sitreps (rapports de situation) | Pays | CC + Partenaires | au moins deux fois par semaine pendant les deux premiers mois | bar: 4; 8; 11; 14
Fonction principale 5 - Les coordinateurs du cluster / secteur rendent des comptes à la CLA concernant les progrès et les réalisations sur la base des indicateurs définis | Suivi de la réponse du cluster / secteur et rapport d'étape | Pays | CC + GI | quotidiennement à partir du jour 7 | bar: 7; 14
Fonction principale 5 - Les coordinateurs du cluster / secteur rendent des comptes au CH concernant les progrès et les réalisations sur la base des indicateurs définis | Rapport d'avancement du cluster / secteur (par la contribution au tableau de bord humanitaire) | Pays | CLA | quotidiennement à partir du jour 7 | bar: 7; 14
Fonction principale 5 - Les coordinateurs du cluster / secteur facilitent un consensus auprès des partenaires opérationnels sur l'intégration des engagements de redevabilité envers les populations affectées. | Les enagements de redevabilité envers les populations affectées /Commitments to Accountability to Affected Populations (CAAP) sont intégrés dans la programmation des partenaires | Pays | CC + Partenaires | à partir du jour 5 | bar: 5

## Week 3-4
Coordination
Action | Produits | Lieu de l'action | Qui est en charge ? | Echéance | Semaine 3 | Semaine 4 | Commentaires
Fonction principale 1 - Mise en place d’une plate-forme pour appuyer la prestation de services | Activation des réunions de coordination de cluster / secteur, ordre du jour des réunions, comptes rendus, points d'action | Pays | Agence chef de file + Coordonnateur de cluster | dans les 72 heures, puis quotidiennement pendant les deux premieres semaines et deux fois par semaine jusqu'à la semaine 8
Fonction principale 1 - Un mécanisme pour éliminer les doublons | Mise en place d'une base de données 4W | Pays | GI | <72 heures, mettre à jour selon les besoins
Redevabilité
Action | Produits | Lieu de l'action | Qui est en charge? | Echéance | Semaine 3 | Semaine 4 | Commentaires
Fonction principale 3 - Mise en oeuvre et respect des normes et des directives existantes | Promotion des normes et bonnes pratiques | Pays | CC (Coordonnateur de Cluster) + Partenaires | <72 heures et mises à jour régulières
Fonction principale 3 - Clarification des besoins en matière de financement | Budgets du cluster pour l'Appel Eclair, PRH, FAU (fonds d'aide à l'urgence- ERF) / FHC (fonds humanitaires communs), CERF (Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires) | Pays | CC + GI | selon le calendrier défini dans la chronologie
Fonction principale 4 - Identification des préoccupations de plaidoyer | Contributions pour la communication du CH/EHP | Pays | CC + GI | dans les 5 jours et mises à jour régulières
Fonction principale 4 - Entreprendre des activités de plaidoyer au nom des partenaires du cluster et de la population affectée | Communiqué de presse / sitreps (rapports de situation) | Pays | CC + Partenaires | au moins deux fois par semaine pour les deux premiers mois
Fonction principale 5 - Les coordonnateurs du cluster / secteur rendent des comptes à l'agence chef de file concernant les progrès et les réussites sur la base des indicateurs définis | Suivi de la réponse du cluster / secteur et rapport d'étape | Pays | CC + GI | quotidiennement à partir du jour 7
Fonction principale 5 - Les coordonnateurs du cluster / secteur rendent des comptes au CH concernant les progrès et les réussites sur la base des indicateurs définis | Rapport d'avancement du cluster / secteur (par la contribution au tableau de bord humanitaire) | Pays | CLA (Agence chef de file) | quotidiennement à partir du jour 7

## Week 5-12
Coordination
Action | Produits | Lieu de l'action | Qui est en charge? | Echéance | Mois 3 | Mois 4 | Commentaires
Réunion de l'EHP où les arguments pour l'activation du cluster afin de combler les lacunes sont discutés, y compris le détail au niveau infra-national et la désignation des (co)-responsables | Arguments verbaux durant la réunion de l'EHP et comptes rendus de réunion | Pays | EHP + CLA | dans les 48 heures, révision après 3 mois
Fonction principale 1 - Mise en place d’une plate-forme pour appuyerr la prestation de services | Activation des réunions de coordination de cluster / secteur, ordre du jour des réunions, comptes rendus, points d'action | Pays | CLA + CC | dans les 72 heures, puis quotidiennement pendant les deux premieres semaines et deux fois par semaine jusqu'à la semaine 8
Fonction principale 1 - Un mécanisme pour éliminer les doublons | Mise en place d'une base de données 4W | Pays | GI | <72 heures, mettre à jour quand nécessaire
Redevabilité
Action | Produits | Lieu de l'action | Qui est en charge? | Echéance | Mois 3 | Mois 4 | Commentaires
Fonction principale 3 - Mise en oeuvre et respect des normes et des directives existantes | Promotion des normes et bonnes pratiques | Pays | CC + Partenaires | <72 heures et mises à jour régulières
Fonction principale 3 - Clarification des besoins en matière de de financement | Budgets du cluster pour l'Appel Eclair, PRH, FAU (fonds d'aide à l'urgence- ERF) / FHC (fonds humanitaires communs), CERF (Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires) | Pays | CC + GI | selon le calendrier défini dans la chronologie
Fonction principale 4 - Identification des préoccupations de plaidoyer | Contributions pour la communication du CH/EHP | Pays | CC + GI | dans les 5 jours et mises à jour régulières
Fonction principale 4 - Entreprendre des activités de plaidoyer au nom des partenaires du cluster et de la population affectée | Communiqué de presse / sitreps (rapports de situation) | Pays | CC + Partenaires | au moins deux fois par semaine pour les deux premiers mois
Fonction principale 5 - Les coordonnateurs du cluster / secteur rendent des comptes à la CLA concernant les progrès et les réussites sur la base des indicateurs définis | Suivi de la réponse du cluster / secteur et rapport d'étape | Pays | CC + GI | quotidiennement à partir du jour 7
Fonction principale 5 - Les coordonnateurs du cluster / secteur rendent des comptes au CH concernant les progrès et les réussites sur la base des indicateurs définis | Rapport d'avancement du cluster / secteur (par la contribution au tableau de bord humanitaire) | Pays | CLA | quotidiennement à partir du jour 7
Fonction principale 6 - Plan d'urgence / préparation aux catastrophes récurrentes le cas échéant et dans la mesure du possible | Examen des plans d'urgence / de préparation existants et mise à jour au besoin (ou développement de nouveaux plans si nécessaire) | Pays | CC + Partenaires | après 3 mois, re-examen tous les six mois